План

развития доступной образовательной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию обучающихся с ОВЗ в МБОУ СШ № 51

на 2014-2020гг.

| № п/п | Направления организационного обеспечения | Мероприятия | Сроки реализации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Нормативно-правовое обеспечение | 1. Внесение изменений в Устав в части совместного обучения (воспитания), включая организацию совместных учебных занятий, досуга, различных видов дополнительного образования, лиц с ограниченными возможностями здоровья и лиц, не имеющих таких ограничений. 2. Программы коррекционной работы в структуре основной общеобразовательной программы, адаптированной образовательной программы и/или индивидуального учебного плана 3. Положение об инклюзивном образовании детей с ОВЗ. 4. Положение о ПМПк (о психолого-медико-педагогическом консилиуме образовательного учреждения). |  |  |
| 2. | Кадровое обеспечение реализации АОП | 1.Внесение изменений в штатное расписание (добавление ставок): учитель-логопед педагог-психолог учитель-дефектолог 2. Повышение квалификации педагогов (Составление заявки в ИПК по полугодиям ) | Сентябрь 2015г. 2015-2016 |  |
| 3. | Обеспечение материально-технических условий | 1. Кабинет психолога: (приобретение методического оборудования - диагностик) 2. Логопункт (приобретение специального методического оборудования) 3. Кабинет ЛФК (приобретение специального оборудования) 4. Сенсорная комната | 2014-2015г. 2014-2015 г. 2015 г. 2015-2016 гг. |  |
| 4. | Архитектурные условия | Установить: 1. пандус 2. адаптированный туалет 3. зрительные ориентиры 4. «Бегущая строка» 5. поручни для передвижения в коридорах 6. таблички с названиями кабинетов по Брайлю 7. световая индикация начала и окончания урока | 2016-2020 гг. |  |